**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Саянского района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Агинское

10.11.2016 №284-п

О внесении изменений

в Постановление администрации

Саянского района от 06.11.2013г.

№ 882-п «Об утверждении

муниципальной программы

«Управление муниципальными

финансами на 2014-2016 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Саянского района от 22.07.2013г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Саянского района, их формирования и реализации», статьей 81 Устава муниципального образования Саянский район ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Саянского района от 06.11.2013г. № 882-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы» следующее изменение:

1.1. Муниципальную программу Саянского района «Управление муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации Саянского района от 13.11.2015г. № 463-п считать утратившим силу.

3. Программисту отдела по нормативному делопроизводству, информатизации, работе со СМИ, общественностью, муниципальными образованиями района администрации Саянского района (И.А. Минич) опубликовать настоящее постановление на официальном веб-сайте Саянского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава района Д.В. Бабенко

Приложение

к постановлению администрации Саянского района

от 10.11.2016 №284-п

Муниципальная программа Саянского района

«Управление муниципальными финансами»

1. Паспорт муниципальной программы Саянского района «Управление муниципальными финансами»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации Саянского района  от 22.07.2013 № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саянского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Финансово-экономическое управление администрации Саянского района (финансовое управление) |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы:  1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Саянского района.  2. Управление муниципальным долгом Саянского района.  3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |
| Цель муниципальной программы | обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Саянского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Саянского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.  2. Эффективное управление муниципальным долгом Саянского района.  3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы |
| Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы | приведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы |
| Значения целевых показателей муниципальной программы на долгосрочный период | приведены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 217274,6 тыс. рублей, в том числе:  46406,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  170867,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.  Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:  2014 год – 29694,2 тыс. рублей, в том числе:  8926,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  20768,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;  2015 год – 32009,9 тыс. рублей, в том числе:  7632,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  24377,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;  2016 год – 34123,2 тыс. рублей, в том числе:  8416,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  25706,9 тыс. рублей - средства районного бюджета  2017 год – 42344,1 тыс. рублей, в том числе:  8243,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  34100,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;  2018 год – 39551,6 тыс. рублей, в том числе:  6594,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  32957,0 тыс. рублей – средства районного бюджета;  2019 год – 39551,6 тыс. рублей, в том числе:  6594,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  32957,0 тыс. рублей – средства районного бюджета. |

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Саянского района.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ Саянского района. Она является «обеспечивающей», т.е. ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе органы местного самоуправления, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в Саянском районе исторически было ориентировано на приоритеты социально-экономического развития, обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, обозначенные Президентом Российской Федерации в бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012;

развитие программно-целевых методов управления;

развитие межбюджетных отношений;

повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития занимает система муниципального финансового контроля, способная своевременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные нарушения.

На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Красноярским краем и муниципальными образованиями Саянского района. Перераспределение расходных полномочий между краевым и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений.

3. Цели социально-экономического развития в сфере управления муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Саянского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Саянского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Саянского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.

2. Эффективное управление муниципальным долгом Саянского района.

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. Обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности поселений Саянского района после выравнивания;

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

сохранение объема муниципального долга Саянского района на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов районного бюджета;

снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства;

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля;

повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Саянского района;

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета;

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;

поддержание рейтинга Саянского района по качеству управления муниципальными финансами;

обеспечение исполнения расходных обязательств Саянского района;

качественное планирование доходов районного бюджета;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

размещение муниципальными учреждениями в полном объеме требуемую информацию на официальном сайте в сети интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) в текущем году;

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации Саянского района;

доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения районного бюджета;

рассмотрение на заседаниях общественного совета при администрации Саянского района проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия решения о районном бюджете, внесения в него изменений, а также отчета об исполнении районного бюджета.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 1-3 к муниципальной программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы Саянского района Управление муниципальными финансами»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| I | Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Саянского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Саянского района после выравнивания | тыс. рублей |  | ведомственная статистика | 2,6 | 2,6 | не менее 2,7 | не менее 2,7 | не менее 2,7 | не менее 2,7 | не менее 2,7 | не менее 2,7 |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Саянского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема  расходов, которые осуществляются за счет  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации | процент |  | Решение районного Совета об исполнении районного бюджета | 0 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
| 3 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Саянского района | процент |  | годовой  отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 | не менее 95% | не менее 94% | не менее 94% | не менее 94% | не менее 93% | не менее 90% |
| II | Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Саянского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Саянского района | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности Саянского района после выравнивания | тыс. рублей | 0,07 | ведомственная статистика | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 1.2 | Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | млн. рублей | 0,07 | годовой отчет об исполнении бюджета | 64,9 | 72,2 | 85,0 | 33,5 | 31,9 | 31,4 | 32,4 | 34,0 |
| 1.3 | Количество поселений Саянского района, по которым оценка качества выполнения отдельных полномочий, переданных в соответствии с решением о бюджете, принимает положительное значение | единиц | 0,04 | информация об оценке качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Саянского района отдельных полномочий, переданных в соответствии с решением о бюджете | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0,1 | годовой отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Саянского района | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Саянского района | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Отношение муниципального долга Саянского района к доходам районного бюджета за исключением безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процент | 0,04 | Решения районного Совета об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 0 | не более  50 | не более  50 | не более  50 | не более  50 | не более  50 | не более  50 | не более  50 |
| 1.2 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Саянского района к доходам районного бюджета | процент | 0,04 | Решения районного Совета об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 0 | не более  30 | не более  30 | не более  30 | не более  30 | не более  30 | не более  30 | не более  30 |
| 1.3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Саянского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема  расходов, которые осуществляются за счет  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации | процент | 0,04 | Решения районного Совета об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 0 | не более  15 | не более  15 | не более  15 | не более  15 | не более  15 | не более  15 | не более  15 |
| 1.4 | Отсутствие просроченной задолженность по долговым  обязательствам Саянского района | тыс. рублей | 0,04 | Муниципальная долговая книга Саянского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1V | Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. Обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Саянского района | % | 0,1 | годовой  отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 | не менее 95% | не менее 94% | не менее 94% | не менее 94% | не менее 93% | не менее 90% |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы Саянского района Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации Саянского района

от 10.11.2016 №284-п

Значения целевых показателей на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  целевые  показатели | Единица  измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Саянского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Саянского района после выравнивания | тыс. рублей | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| 1.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Саянского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема  расходов, которые осуществляются за счет  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации | процент | 0 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
| 1.3 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Саянского района | процент | 0 | 0 | не менее 95 | не менее 94 | не менее 94 | не менее 94 | не менее 93 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Саянского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,   
подпрограммам муниципальной программы Саянского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого 2014-2019 годы |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами | всего расходные обязательства по программе, в том числе: | 850 | Х | Х | Х | 29694,2 | 32009,9 | 34123,2 | 42344,1 | 39551,6 | 39551,6 | 217274,6 |
| МКУ Финансово-экономическое управление администрации Саянского района | 850 | Х | Х | Х | 29694,2 | 32009,9 | 34123,2 | 42344,1 | 39551,6 | 39551,6 | 217274,6 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Саянского района | всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: | 850 | Х | Х | Х | 24990,6 | 26959,0 | 28925,2 | 37194,1 | 34345,4 | 34345,4 | 186759,7 |
| МКУ Финансово-экономическое управление администрации Саянского района | 850 | Х | Х | Х | 24990,6 | 26959,0 | 28925,2 | 37194,1 | 34345,4 | 34345,4 | 186759,7 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом Саянского района | всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: | 850 | Х | Х | Х | 15,8 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
| МКУ Финансово-экономическое управление администрации Саянского района | 850 | Х | Х | Х | 15,8 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: | 850 | Х | Х | Х | 4687,8 | 5040,2 | 5198,0 | 5150,0 | 5206,2 | 5206,2 | 30488,4 |
| МКУ Финансово-экономическое управление администрации Саянского района | 850 | Х | Х | Х | 4687,8 | 5040,2 | 5198,0 | 5150,0 | 5206,2 | 5206,2 | 30488,4 |

Приложение № 5

к муниципальной программы Саянского района Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Саянского района с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и районного бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за 2014-2019 годы |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами | Всего | 29694,2 | 32009,9 | 34123,2 | 42344,1 | 39551,6 | 39551,6 | 217274,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 8926,1 | 7632,0 | 8416,3 | 8243,3 | 6594,6 | 6594,6 | 46406,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 20768,1 | 24377,9 | 25706,9 | 34100,8 | 32957,0 | 32957,0 | 170867,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Саянского района | Всего | 24990,6 | 26959,0 | 28925,2 | 37194,1 | 34345,4 | 34345,4 | 186759,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 8926,1 | 7632,0 | 8416,3 | 8243,3 | 6594,6 | 6594,6 | 46406,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 16064,5 | 19327,0 | 20508,9 | 28950,8 | 27750,8 | 27750,8 | 140352,8 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за 2014-2019 годы |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом Саянского района | Всего | 15,8 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 15,8 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 4687,8 | 5040,2 | 5198,0 | 5150,0 | 5206,2 | 5206,2 | 30488,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4687,8 | 5040,2 | 5198,0 | 5150,0 | 5206,2 | 5206,2 | 30488,4 |